# برنامج إدارة شركات الديليفري

## وثيقة المشروع وخطة التنفيذ من MVP إلى المنتج التجاري

إعداد لأحمد منسي | الإصدار 1.0 | 7 سبتمبر 2026

نظام ويب يجمع الطلبات، توزيعها على المندوبين، متابعة التسليم والمرتجعات، تحصيل الدفع عند الاستلام، وتسوية حسابات المندوبين والتجار في مكان واحد.

الهدف: بناء مشروع يمكن إنجازه تدريجياً، عرضه للتوظيف، ثم اختباره مع شركة توصيل صغيرة وتطويره تجارياً إذا أثبت فائدته.

## القرار الذي يحكم التنفيذ

ابدأ بشركة واحدة، فرع واحد، عملة واحدة، وطلب له تاجر واحد ومندوب مسؤول واحد في اللحظة نفسها. أكمل دورة الطلب والمال قبل إضافة التتبع والذكاء الاصطناعي والتكاملات.

## نقاط التوقف الرئيسية

| المحطة | ماذا تكون قد أنجزت؟ |
| --- | --- |
| MVP محلي | طلب كامل، تحصيل، توريد مندوب، كشف تاجر وتسوية قابلة للمراجعة. |
| مشروع توظيف | ما سبق مع صلاحيات، اختبارات مهمة، واجهة، توثيق وتشغيل قابل للتكرار. |
| تجربة فعلية | جاهزية تشغيل وحماية ونسخ احتياطي، ثم استخدام محدود وقياس النتائج. |
| منتج تجاري | عميل يدفع مقابل فائدة مثبتة، ثم تطوير الطلبات المتكررة. |

هذه وثيقة تنفيذ مقترحة وليست إثباتاً بأن الشركات تعاني خسائر أو ستشتري البرنامج. الفئة الأولية المقترحة: شركات توصيل محلية صغيرة، تقريباً 5–20 مندوباً، وتُثبت مناسبتها بالمقابلات.

# دليل استخدام المستند

اقرأ تعريف المشروع وخريطة المراحل أولاً. أثناء البرمجة، افتح مهام مرحلتك ومعايير انتهائها فقط. سجّل الأفكار الجديدة في قائمة المؤجل ولا توسّع المرحلة المفتوحة تلقائياً.

| الصفحة | المحتوى |
| --- | --- |
| 3 | العميل المستهدف والقيمة التي سنختبرها |
| 4 | خريطة المراحل ونقاط التوقف |
| 5 | تحقق سريع قبل التوسع |
| 6 | نطاق MVP والمتطلبات الأساسية |
| 7 | دورة الطلب وقواعد الحالات |
| 8 | نموذج المال والتسويات |
| 9 | مثال حسابي مرجعي |
| 10–11 | قاعدة البيانات وقواعد سلامة البيانات |
| 12 | البنية التقنية وقرارات التنفيذ |
| 13 | عقود API والشاشات |
| 14 | مهام بناء MVP بالترتيب |
| 15 | إكمال مشروع التوظيف |
| 16 | الاختبارات ومعايير القبول |
| 17 | التجربة الفعلية والتشغيل |
| 18 | الإصدار التجاري والتسعير التجريبي |
| 19 | التوسع والميزات المتقدمة |
| 20 | التقديرات وخطة جلسات البداية |
| 21 | لوحة التقدم والقرارات والمراجع |

## معنى الرموز

M0 للتحقق، M1 للنسخة المحلية، M2 لمشروع التوظيف، M3 للتجربة الفعلية، M4 للإصدار التجاري، M5 للتوسع. أرقام المهام ثابتة كي ترجع إليها بسهولة.

كل مرحلة تتطلب ثلاثة أشياء: مخرج يعمل، دليل اختبار، وقرار بالانتقال أو التوقف. كلمة «مكتمل» لا تعني أن الكود مكتوب فقط.

# تعريف المنتج والعميل المستهدف

## من سيستخدمه؟

المشتري المحتمل هو صاحب شركة توصيل صغيرة أو مديرها. المستخدم اليومي هو موظف العمليات والمحاسب، ثم المندوب من واجهة هاتف. التاجر هو صاحب الطلبات التي تنقلها الشركة؛ والمستلم هو الشخص الذي يتلقى الطرد.

| الدور | المهمة الأساسية |
| --- | --- |
| المدير | متابعة النشاط، إدارة المستخدمين، اعتماد التسويات والفروقات. |
| موظف العمليات | إدخال الطلبات وتوزيعها وتسجيل المحاولات والمرتجعات. |
| المحاسب | إثبات التوريدات والمصروفات وتسوية المندوبين والتجار. |
| المندوب | معرفة طلباته وتحديث النتيجة والتحصيل، ضمن صلاحياته. |
| التاجر | لاحقاً: إنشاء طلب ومتابعته ورؤية كشف حسابه فقط. |

## الفائدة التي نريد إثباتها

أن يعرف الموظف بسرعة: أين الطلب؟ من المسؤول عنه؟ كم جُمع؟ كم ورّد المندوب؟ وما المستحق للتاجر؟ كل رقم في التقرير يفتح العمليات التي كوّنته.

المنافسة هنا على تنفيذ أسهل وأوضح لمهام متكررة. وجود برامج في السوق لا يثبت ضعفها؛ نحتاج رؤية سير العمل الحالي والمشكلة التي تجعل العميل مستعداً للتغيير.

## افتراضات البداية

- الشركة تستقبل طلبات تجار محليين وتقدم توصيلاً مع تحصيل عند الاستلام.

- الإدخال اليدوي يكفي للنسخة الأولى؛ CSV يصبح ضرورياً إذا كان الإدخال عائقاً في التجربة.

- البداية لا تشمل إدارة مستودع بضائع التاجر أو مخزونه التجاري.

- قواعد الرسوم والتحصيل يجب تثبيتها مع شركة التجربة قبل استخدامها فعلياً.

## ما ليس ضمن الوعد الأول

توزيع آلي ذكي، تتبع GPS مباشر، تطبيقات هاتف أصلية، محاسبة عامة متكاملة، تكامل بنكي أو ضريبي. هذه مسارات توسع محددة لاحقاً وليست شرطاً لإنجاز المشروع الأول.

# خريطة المراحل ونقاط التوقف

| المرحلة | الناتج | بوابة الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| M0: التحقق | مثال يوم عمل وقواعد رسوم ومشكلة محددة. | شركة مستعدة لعرض سير العمل أو بيانات منزوعة الهوية. |
| M1: MVP محلي | دورة طلب ومال كاملة ببيانات تجريبية. | السيناريو الحسابي والاختبارات الحرجة تعمل. |
| M2: التوظيف | منتج مصغر آمن، موثق، بواجهة قابلة للعرض. | يمكن تشغيله وشرحه وعرضه دون إصلاحات أثناء العرض. |
| M3: Pilot | تشغيل محدود في شركة واحدة. | توافق الحسابات، استخدام فعلي، وقياس أثر موثق. |
| M4: تجاري | اشتراك أو عقد واضح ودعم وتشغيل مستقر. | استعداد دفع حقيقي مع تكلفة خدمة قابلة للتحمل. |
| M5: التوسع | قدرات إضافية بحسب طلب متكرر. | لكل إضافة مستخدم محدد ومقياس نجاح. |

## أين تتوقف أنت؟

بعد M1: توقف عن إضافة الميزات حتى تعمل الدورة كاملة. أصلح الحسابات وسهولة الاستخدام أولاً.

بعد M2: ابدأ التقديم على الوظائف وعرض المشروع. لا تؤجل التقديم حتى تكتمل كل الميزات التجارية. هذا حد عملي للمشروع، وليس ضمان توظيف.

بعد M3: إذا لم يستخدم العميل البرنامج أو لم تظهر فائدة تدفعه للاستمرار، جمّد التطوير التجاري وعدّل الفرضية. يبقى المشروع صالحاً للتعلم والعرض.

بعد M4: توسع في ميزة واحدة في كل مرة، لا في كل ما هو موجود لدى المنافسين.

## تعريف الإنجاز لأي مهمة

تعمل الحالة الطبيعية، وتُرفض الحالة غير المسموحة برسالة مفهومة، وتحفظ البيانات دون تناقض، ويمكنك شرح القرار، ويوجد مثال تحقق أو اختبار يناسب أثرها.

# M0: التحقق السريع وتثبيت القواعد

## المهام

| الرمز | المطلوب | المخرج |
| --- | --- | --- |
| M0-01 | مقابلة 3–5 شركات مستهدفة إن أمكن. | سجل مشكلة وسير عمل لكل شركة، دون تعميم مبكر. |
| M0-02 | مشاهدة دورة طلب وتسوية يوم فعلية. | خطوات من الاستلام إلى تسليم التاجر مستحقاته. |
| M0-03 | فهم البرنامج أو الملف المستخدم حالياً. | موضع بطء أو تكرار أو خطأ قابل للملاحظة. |
| M0-04 | توثيق قواعد الرسوم والحالات الاستثنائية. | ورقة قواعد من صفحة واحدة. |
| M0-05 | عرض نموذج كشف بسيط أو CSV + تقرير. | رد فعل على نتيجة عملية قبل واجهة كبيرة. |

## أسئلة تستخدمها كما هي

- ورجيني كيف بتسكر حساب مندوب آخر اليوم، من أول خطوة لآخر خطوة؟

- آخر مرة اختلف مبلغ الطلبات مع المبلغ المورّد، كيف عرفت السبب؟

- رسوم التوصيل والمرتجع على مين؟ ومتى تستحق؟ وهل المندوب يخصم أجرته؟

- التاجر بستلم على الطلبات المسلّمة ولا على المبالغ اللي وصلت للشركة فعلياً؟

- شو الشيء المزعج ببرنامجك الحالي؟ وهل تغيير البرنامج أصعب من المشكلة نفسها؟

- لو حلّينا هذه الجزئية، هل تعطينا تجربة محدودة؟ وما معيار نجاحها عندك؟

## قرار الاستمرار

اقتراح بوابة تجارية: مشكلة متكررة لدى شركتين على الأقل، وشركة واحدة تقبل تجربة واضحة. هذه قاعدة عمل مقترحة، وليست حقيقة سوقية أو ضمان بيع.

إن لم يتوفر عميل الآن، يمكنك تنفيذ M1 وM2 ببيانات مصطنعة كمشروع توظيف. اكتب أن قواعد العمل افتراضية، ولا تبنِ تكاملات خاصة بقطاع غير مثبت.

# M1: ما الذي يدخل في الـMVP؟

## المتطلبات الوظيفية الإلزامية

| الرمز | القدرة | معيار القبول المختصر |
| --- | --- | --- |
| F01 | التجار والمندوبون | إضافة وتعديل وتعطيل؛ مع بقاء السجلات القديمة. |
| F02 | الطلبات | رقم داخلي فريد، مرجع تاجر، مستلم، عنوان، مبلغ، ورسوم محفوظة. |
| F03 | التوزيع | إسناد مندوب وتسجيل إعادة الإسناد وسببها. |
| F04 | نتيجة المحاولة | تسليم أو فشل مع سبب، أو بدء الإرجاع. |
| F05 | التحصيل | تسجيل مبلغ التحصيل مرة واحدة وربطه بالطلب والمسؤول. |
| F06 | توريد المندوب | تسجيل ما وصل فعلياً وتخصيصه للتحصيلات. |
| F07 | تسوية التاجر | كشف المستحق، تحديد البنود، اعتماد ثم إثبات الدفع. |
| F08 | الفروقات والتقارير | الرصيد والتأخر والفروقات مع فتح تفاصيل كل رقم. |

## حدود مقصودة لتصغير النسخة

شركة وفرع وعملة واحدة؛ طلبات دفع عند الاستلام فقط؛ رسوم ثابتة محفوظة لكل طلب؛ تحصيل واحد للطلب؛ تسليم كامل أو عدم تسليم؛ لا تحصيل جزئي أو تبديل أو دفع مختلط في M1. توريد المندوب الجزئي وتسديد التاجر الجزئي مسموحان ويظهر المتبقي.

الواجهة محلية ببيانات تجريبية. يمكن تأجيل تسجيل الدخول أثناء بناء M1 فقط. قبل إتاحة أي وصول خارجي أو بيانات عملاء حقيقية، أكمل بوابة الأمان في M2 وM3.

## ما يدخل كتجهيز خفيف

فلترة حسب التاريخ والتاجر والمندوب والحالة، ترقيم صفحات النتائج، بحث برقم الطلب، تصدير كشف CSV، وسجل أحداث لا يختفي بالتعديل.

تقرير M1 هو تقرير تشغيل وتسويات. إجمالي النقد المحصل لا يسمى إيراداً للشركة؛ الرسوم وحدها تمثل إيراد الخدمة وفق القواعد المعتمدة.

# دورة الطلب وقواعد الحالات

| الحالة | الانتقال المسموح | شرط أو أثر |
| --- | --- | --- |
| جديد | مستلم لدى الشركة أو ملغى | لا تحصيل ولا مستحق للتاجر بعد. |
| مستلم لدى الشركة | معيّن لمندوب | تسجيل المسؤول ووقت التسليم له. |
| معيّن لمندوب | خرج للتوصيل | المندوب فعال والطلب غير مغلق. |
| خرج للتوصيل | مسلّم أو محاولة فاشلة | النتيجة مع الوقت والمستخدم والسبب عند الفشل. |
| محاولة فاشلة | إعادة محاولة أو قيد الإرجاع | حفظ المحاولة السابقة؛ لا استبدالها. |
| قيد الإرجاع | مرتجع للتاجر | إثبات عودة الطرد؛ وإغلاق عهدته التشغيلية. |
| مسلّم | تصحيح إداري موثق فقط | التوريد والتسوية لهما حالات مالية مستقلة. |

## قواعد يجب تطبيقها في الخادم

- في M1 لا يمكن إلغاء الطلب بعد خروجه للتوصيل؛ يعود عبر مسار الإرجاع.

- التسليم والتحصيل الكامل في معاملة واحدة. الطلب المدفوع مسبقاً يؤجل إلى M4، مع تعريف من يسدد الرسوم وكيف تسجل ذمته.

- إعادة إسناد طلب مع المندوب تتطلب إثبات نقل عهدة الطرد؛ لا تنقل تحصيلاً مالياً سابقاً للمندوب الجديد.

- سجل الحركة المالية يحتفظ بالمندوب الذي قبض فعلياً، حتى لو تغير المندوب الحالي للطلب.

- المحاولة الفاشلة لا تنشئ مستحق تاجر. رسوم الفشل أو الإرجاع مؤجلة في M1، إلا إذا أصبحت شرط تجربة موثقاً.

## لا تخلط ثلاث حالات مختلفة

حالة الطرد: مسلّم أو مرتجع. حالة تحصيله: لم يُحصّل أو حُصّل. حالة ماله: عند المندوب أو مورّد للشركة أو مدفوع للتاجر. طلب مسلّم يمكن أن يبقى ماله عند المندوب.

## التصحيح بعد التسليم

لا تغيّر السجل التاريخي بصمت. نفّذ حركة عكسية مرتبطة بالأصل مع سبب واعتماد، ثم الحركة الصحيحة. إذا سبق دفع التاجر، يبقى أثر التصحيح ذمة قابلة للتسوية، ولا يُحذف الدفع السابق.

# نموذج المال والتسويات

## سياسة M1 المقترحة

المندوب يسلّم كامل ما حصّله دون خصم عمولته. الشركة تخصم رسومها من مستحق التاجر. عمولة المندوب تسجل كاستحقاق منفصل وتُدفع بإثبات مستقل. الرسوم والعمولة تستحقان عند نجاح التسليم في هذه النسخة.

يثبت النظام رسوم كل طلب وعمولة مندوبه عند اعتماد الإسناد وفق السياسة المختارة؛ تعديل السعر الافتراضي لاحقاً لا يغيّر الطلبات التاريخية. أي تغيير لطلب مفتوح موثق ويسبق التحصيل.

| المفهوم | طريقة الحساب المقترحة |
| --- | --- |
| النقد المتوقع للطلب | قيمة البضاعة غير المدفوعة + رسم يدفعه المستلم إن وجد. |
| مستحق التاجر للطلب | قيمة البضاعة المحصلة − رسم يتحمله التاجر. |
| إيراد خدمة الشركة | رسم المستلم + رسم التاجر؛ لا يشمل قيمة البضاعة. |
| عهدة المندوب | تحصيلاته − توريداته المؤكدة − المبالغ المعادة المعتمدة التي دفعها فعلياً. |
| متبقي التاجر | مستحقاته المعتمدة − مدفوعاته الفعلية، مع أثر التصحيحات. |
| رصيد صندوق الشركة | افتتاحي + توريدات − مدفوعات تجار − عمولات مدفوعة − مصروفات. |

## التوريد والتسوية عمليتان مختلفتان

توريد المندوب: المحاسب يثبت قبض النقد ويخصصه لتحصيلات محددة. المبلغ غير المخصص يظهر منفصلاً، ولا يولّد أهلية دفع تاجر تلقائياً.

كشف التاجر: يعرض مستحقاً إجمالياً، ومؤهلاً للدفع، ومدفوعاً، ومتبقياً. في M1 يصبح الطلب مؤهلاً للتسوية بعد تخصيص كامل تحصيله لتوريد مؤكد. أي توريد جزئي يبقى ظاهراً حتى يكتمل.

دورة تسوية التاجر: مسودة ببنود محددة، ثم اعتماد وتثبيت البنود، ثم دفعة أو أكثر بإثبات. لا يدخل استحقاق واحد في تسويتين نشطتين. لا تعتبر التسوية مدفوعة بمجرد إنشائها أو اعتمادها.

# مثال حسابي مرجعي للمشروع

جميع الأرقام التالية بيانات اختبار مصطنعة بالدينار. الرسوم هنا على التاجر؛ لا رسوم إضافية على المستلم، ولا ضرائب في هذا السيناريو.

| الطلب | قيمة محصلة | رسم الشركة | مستحق التاجر | عمولة المندوب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: مسلّم | 30.000 | 3.000 | 27.000 | 1.000 |
| B: مسلّم | 20.000 | 3.000 | 17.000 | 1.000 |
| C: مرتجع | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الإجمالي | 50.000 | 6.000 | 44.000 | 2.000 |

## حالة توريد ناقص

المندوب ورّد 45.000 فقط. يخصص المحاسب 30.000 للطلب A و15.000 للطلب B. عهدة المندوب المتبقية 5.000، ولا تسجل تلقائياً كمصروف أو خسارة.

مستحق التاجر الإجمالي 44.000، لكن المؤهل للدفع الآن 27.000 للطلب A؛ الطلب B ينتظر اكتمال توريده حسب سياسة M1. الفرق يبقى واضحاً بين الاستحقاق والسيولة المؤهلة للدفع.

## بعد اكتمال التوريد

عند توريد 5.000 إضافية للطلب B، تصبح العهدة صفراً ويصبح كامل مبلغ 44.000 مؤهلاً للتاجر. إذا دُفع للتاجر 40.000، يظهر متبقٍ 4.000 وتبقى التسوية مدفوعة جزئياً.

إذا اكتمل دفع 44.000 للتاجر، ودُفعت عمولة 2.000 ومصروف 1.000، يكون رصيد الصندوق 3.000 بافتراض رصيد افتتاحي صفر. هامش الخدمة في هذا المثال 3.000؛ لا يسمى صافي ربح شامل دون بقية التكاليف والمعالجة المحاسبية.

## ثوابت يجب أن تبقى صحيحة

التحصيل 50.000 = مستحق التاجر 44.000 + رسوم الشركة 6.000.

النقد الداخل للشركة 50.000 = التاجر 44.000 + العمولة 2.000 + المصروف 1.000 + الرصيد 3.000.

المرتجع C لا يولد تحصيلاً أو عمولة في هذه السياسة. إعادة إرسال طلب التحصيل أو الدفع نفسه لا تكرر أي مبلغ.

# قاعدة البيانات: التشغيل

هذه خريطة بدء عملية، وليست طلباً ببناء جداول مراحل التوسع الآن. ارسم العلاقات أولاً، ثم نفذ جداول M1 فقط. كل اسم إنجليزي أدناه مقترح قابل للتعديل.

| الكيان | أهم الحقول والقواعد |
| --- | --- |
| CompanySettings | اسم الشركة، العملة، المنطقة الزمنية، سياسة الرسوم والترقيم. سجل شركة واحدة في M1. |
| Merchant | معرّف، اسم، هاتف، رسوم افتراضية، فعال. يحتفظ الطلب بنسخة رسومه. |
| Courier | معرّف، اسم، هاتف، عمولة افتراضية، فعال. الربط بحساب مستخدم في M2. |
| DeliveryOrder | رقم فريد، تاجر، مرجع خارجي، مستلم وهاتف وعنوان، مبلغ بضاعة، رسم مستلم، رسم تاجر، عمولة، حالة، RowVersion. |
| OrderAssignment | الطلب، المندوب، وقت البداية والنهاية، من أسند، سبب التغيير وإثبات الاستلام. |
| OrderEvent | الطلب، الحالة السابقة والجديدة، وقت الحدث والتسجيل، المستخدم والسبب. |
| DeliveryAttempt | الطلب، المندوب، النتيجة، سبب الفشل، وقت المحاولة وملاحظة. |

## العلاقات

التاجر له طلبات كثيرة. الطلب له سجل إسنادات ومحاولات وأحداث كثيرة، لكن إسناد واحد فعال فقط. المندوب له إسنادات وتحصيلات متعددة.

بيانات المستلم تحفظ داخل الطلب أولاً؛ لا حاجة لجدول عملاء يجمع أرقام المستلمين عبر جميع التجار. إضافة دفتر عناوين لاحقاً تكون ضمن نطاق التاجر وصلاحياته.

## قيود وفهارس

- رقم الطلب الداخلي فريد. المرجع الخارجي فريد داخل التاجر عندما يكون موجوداً.

- المفاتيح الخارجية تمنع ربط الطلب بتاجر أو مندوب غير موجود. التعطيل يحافظ على التاريخ.

- فهارس بحسب الاستعلامات الفعلية: التاجر والتاريخ، المندوب والحالة، رقم الطلب.

- لا يُسمح ببيانات طلب نقدي ناقصة أو رسوم سالبة. في M1 يجب أن يكون التحصيل المتوقع موجباً وألا يتجاوز رسم التاجر قيمة بضاعته.

# قاعدة البيانات: المال وسلامة السجل

| الكيان | الغرض |
| --- | --- |
| Collection | تحصيل واحد للطلب في M1، بقيمة ومندوب فعلي وتاريخ ومفتاح منع تكرار. |
| CourierRemittance | توريد مؤكد: مندوب، مبلغ، مستلم، صندوق، وقت وإثبات. |
| RemittanceAllocation | توزيع مبلغ التوريد على تحصيلات؛ مجموع التخصيصات لا يتجاوز التوريد أو التحصيل. |
| MerchantAccrual | استحقاق التاجر ورسم الشركة الناتجان عن الطلب؛ مع رابط للتصحيح إن وجد. |
| MerchantSettlement / Line | رأس التسوية وبنود الاستحقاقات المثبتة وقت الاعتماد. |
| MerchantPayout | مبلغ دفع فعلي مرتبط بالتسوية، مع وسيلة الدفع ومرجع فريد وإثبات. |
| CourierCommission / Payment | استحقاق عمولة الطلب ثم ما دفع منها، منفصلان عن عهدة التحصيل. |
| CashMovement / Expense | حركة صندوق ناتجة عن مصدر موثق؛ المصروف له تصنيف وسبب واعتماد. |
| Adjustment / AuditEvent | عكس أو تصحيح مع رابط الأصل، وهوية المنفذ والمعتمد وأثر التغيير. |

## قرارات تمنع الأخطاء

استخدم decimal للأموال، مثلاً decimal(18,3) للمبالغ المعروضة في المشروع، وdecimal(18,6) للحساب الوسيط عند الحاجة. ثبّت قاعدة التقريب عند حفظ المبلغ النهائي واختبرها. لا تستخدم float أو double للأرصدة.

الطلب والتحصيل والاستحقاقات والأحداث تحفظ معاً داخل معاملة قاعدة بيانات واحدة. التوريد وتخصيصاته وحركة الصندوق كذلك؛ والدفع وحركة الصندوق كذلك. المعاملة تمنع حفظ نصف العملية [م2].

الأرصدة تحسب من الحركات الأصلية ولا تُعدّل يدوياً. أي ملخص مخزّن مشتق يجب أن يطابقها. القيد المنشور لا يُحذف أو يُستبدل؛ يعكس بحركة مرتبطة.

أضف قيوداً فريدة لمفاتيح منع التكرار ومصادر الحركات. استخدم RowVersion ورسالة تعارض عند التعديل المتزامن [م3]، مع قفل/عزل مناسب داخل المعاملة لتخصيص الرصيد؛ القراءة ثم الحفظ وحدهما لا يمنعان التخصيص المزدوج.

# البنية التقنية وقرارات التنفيذ

## مسار يناسب مستواك الحالي

ارسم ERD، اكتب SQL للجداول والقيود، ثم استخدم EF Core لعمل Reverse Engineering إلى الكلاسات. ضع قواعد العمل في طبقة مستقلة عن الكلاسات المولدة كي لا تضيع عند إعادة التوليد. اعتمد سكربتات SQL مرقمة كمصدر تغييرات المخطط، ولا تخلطها عشوائياً مع Migrations.

| الجزء | القرار المقترح |
| --- | --- |
| الخادم | ASP.NET Core Web API؛ مشروع جديد على .NET 10 وEF Core 10. |
| البيانات | SQL Server؛ EF Core للعمليات المعتادة، SQL مباشر عند حاجة مقاسة فقط. |
| الواجهة | React بسيط ومتجاوب بالعربية؛ ابدأ بصفحات قليلة واضحة. |
| التقسيم | API، Application، Domain، Infrastructure، Tests داخل تطبيق واحد. |
| التوثيق | OpenAPI، ملف README، بيانات تجريبية وسكربت إعداد قاعدة البيانات. |
| الهوية | ASP.NET Core Identity وصلاحيات على الخادم ضمن M2. |

اختيار .NET 10 هنا تحديث تقني للخطة القديمة: دعم .NET 8 ينتهي في 10 نوفمبر 2026، ودعم .NET 10 ممتد إلى 14 نوفمبر 2028 بحسب سياسة Microsoft [م1]. يمكنك متابعة أمثلة الكورس لفهم المفاهيم، ثم تطبيقها على النسخة المختارة.

## قواعد البنية

Controllers تستقبل وتتحقق من شكل الطلب؛ خدمات التطبيق تنفذ حالة الاستخدام؛ قواعد المجال تضبط الحالات والمبالغ؛ Infrastructure تتعامل مع البيانات والملفات. استخدم DTOs ولا تعرّض كائنات قاعدة البيانات مباشرة.

طبّق Dependency Injection وفصل المسؤوليات عندما يخدمان الكود. لا تضف Generic Repository أو CQRS أو Event Bus لمجرد إظهار المعرفة. البداية تطبيق واحد، ولا تحتاج Microservices أو Kubernetes لإنهائه.

كل قاعدة مالية في الخادم؛ إخفاء زر في الواجهة لا يمثل صلاحية. خزّن وقت الحدث بصيغة موحدة، واعرضه وفق منطقة الشركة، مع فصل تاريخ العمل عن وقت التسجيل عند الحاجة.

# عقود API والشاشات

المسارات التالية مقترحة؛ المطلوب عقد واضح ونتيجة قابلة للاختبار. عمليات المال والحالات أوامر محددة، وليست تعديلاً عاماً يسمح بتغيير أي حقل.

| العملية | المسار المقترح |
| --- | --- |
| إنشاء وعرض الطلبات | POST /api/orders • GET /api/orders |
| تفاصيل الطلب وتاريخه | GET /api/orders/{id} |
| إسناد مندوب | POST /api/orders/{id}/assign |
| الخروج والمحاولات | POST /api/orders/{id}/dispatch أو /attempts |
| التسليم والتحصيل | POST /api/orders/{id}/deliver |
| بدء وإكمال الإرجاع | POST /api/orders/{id}/return أو /confirm-return |
| توريد وتخصيص مبالغ | POST /api/courier-remittances |
| كشف المندوب أو التاجر | GET /api/couriers/{id}/statement أو /merchants/{id}/statement |
| إعداد واعتماد تسوية | POST /api/merchant-settlements ثم /{id}/approve |
| إثبات دفع | POST /api/merchant-settlements/{id}/payouts |

## عقد نجاح وفشل موحد

الإنشاء يعيد المعرف والنسخة الجديدة. المدخل غير المقبول يعيد 400، وغياب الهوية 401، وعدم الصلاحية 403، والعنصر غير الموجود 404، والتعارض 409. استخدم ProblemDetails برسالة واضحة وCorrelationId دون كشف تفاصيل قاعدة البيانات.

أرسل Idempotency-Key في أوامر التحصيل والتوريد والدفع. تكرار المفتاح بنفس المحتوى يعيد النتيجة السابقة؛ بمحتوى مختلف يرفض. احفظ المفتاح ونتيجته مع العملية نفسها. لا تعتمد على تعطيل زر الحفظ فقط.

## الشاشات الأولى

لوحة اليوم، قائمة الطلبات، إدخال طلب، تفاصيله وتاريخه، التجار والمندوبون، توريد المندوب، كشف التاجر وتسويته. بعد M2 تضاف إدارة المستخدمين وواجهة المندوب التي تعرض طلباته فقط.

أظهر المبالغ بوصفها «محصّل»، «عند المندوب»، «مؤهل للتاجر»، «مدفوع»؛ واجعل الفروقات والأخطاء ظاهرة بجوار الإجراء المعني.

# مهام M1: ترتيب البناء الفعلي

| الرمز | المهمة | تنتهي عندما |
| --- | --- | --- |
| M1-01 | اكتب قواعد المثال وارسم ERD. | تستطيع تتبع طلب A وماله على الورق. |
| M1-02 | جهز الحل وقاعدة البيانات والسكربتات. | تُنشأ قاعدة فارغة ثم تمتلئ ببيانات تجريبية. |
| M1-03 | نفذ التجار والمندوبين. | الإضافة والتعطيل يعملان دون كسر التاريخ. |
| M1-04 | نفذ الطلب والرسوم المحفوظة. | تنشئ طلباً وتقرأه وتمنع تكرار مرجعه. |
| M1-05 | نفذ الإسناد والحالات والمحاولات. | ترفض انتقالاً غير صحيح وتحفظ التسلسل. |
| M1-06 | نفذ التسليم والتحصيل والاستحقاق. | نجاح أو فشل ذري، دون مبلغ مكرر. |
| M1-07 | نفذ التوريد وتخصيصه. | توريد 45 من 50 يترك عهدة 5. |
| M1-08 | نفذ كشف التاجر والتسوية والدفع. | المؤهل والمدفوع والمتبقي يظهرون بدقة. |
| M1-09 | أضف العمولة والمصروف وحركة الصندوق. | مثال رصيد 3 يطابق الحركات الأصلية. |
| M1-10 | أضف العكس وسجل التدقيق. | التصحيح لا يمحو أصل الطلب أو الدفع. |
| M1-11 | اربط الشاشات الأساسية والتصدير. | تنفذ دورة كاملة من الواجهة. |
| M1-12 | نفذ اختبارات قبول M1. | المثال والحالات الحرجة في صفحة 16 تنجح. |

## ترتيب يمنع التشتت

ابدأ بشريحة صغيرة تعمل من قاعدة البيانات إلى API: إنشاء طلب وقراءته. بعدها أضف الإسناد، ثم التسليم والتحصيل. لا تبنِ كل الجداول المستقبلية قبل أول عملية تعمل.

## نقطة التوقف

عند نجاح M1-12 سمِّ النسخة v0.1-local. اعرض دورة كاملة ببيانات تجريبية. لا تضف خريطة أو إشعارات أو ذكاء اصطناعياً هنا. إذا لم تتطابق الأرقام، أصلح المصدر قبل أي لوحة رسوم بيانية.

# M2: الحد الذي يصلح للعرض بالتوظيف

| الرمز | المهمة | دليل الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| M2-01 | حسابات وأدوار وصلاحيات. | موظف عمليات لا يعتمد دفعة؛ مندوب لا يفتح طلب غيره. |
| M2-02 | ربط واجهة مندوب بسيطة. | يرى طلباته ويحدثها حسب انتقالاتها المسموحة. |
| M2-03 | أخطاء وتحقق وبحث وترقيم صفحات. | المدخل الخاطئ ورسالة التعارض يظهران بوضوح. |
| M2-04 | حالات بيانات مالية صعبة. | تكرار وتزامن وتوريد جزئي وتصحيح مختبرة. |
| M2-05 | توثيق وتشغيل قابل للتكرار. | شخص آخر يتبع README ويشغل النسخة. |
| M2-06 | عرض ونسخة مستقرة. | عرض قصير وبيانات وهمية وإصدار v0.2-portfolio. |

## صلاحيات البداية

المدير يدير المستخدمين ويعتمد التصحيحات. العمليات يدير الطلبات والإسناد دون صرف الأموال. المحاسب يثبت التوريدات ويعد التسويات والمدفوعات. المندوب يطّلع على طلباته ويسجل نتيجتها فقط. يمكن للمدير أداء أكثر من دور في الشركة الصغيرة مع تسجيل المنفذ في التدقيق.

نفّذ الهوية بمكتبة موثوقة، مع انتهاء جلسات وخروج وتخزين كلمات مرور آمن. إذا استخدمت JWT فصمّم الإلغاء والتجديد وتخزين الرموز بوضوح؛ اختيار الاسم وحده لا يكفي.

## حزمة العرض

README للمشكلة والنطاق والتشغيل، ERD، وصف انتقالات الطلب، عقود API، اختبارات حرجة، صور واجهة، بيانات تجريبية، وحدود النسخة المعروفة. لا تضع بيانات عملاء أو أسراراً في المستودع.

عرض 5–8 دقائق: إنشاء طلب، إسناده، تسليمه، توريد ناقص، ظهور الفرق، إكمال التوريد، تسوية التاجر، ثم محاولة عملية غير مسموحة.

## هنا تبدأ التقديم

يكفي أن تكون هذه النسخة متماسكة ويمكنك شرحها وشرح أخطائها وقراراتها. لا تنتظر تطبيق هاتف أصلي أو عشرات العملاء أو ذكاءً اصطناعياً لتعرض عملك.

# الاختبارات ومعايير القبول

هذه اختبارات للمال والصلاحيات والحالات؛ لا تحتاج كتابة اختبار لكل زر شكلي. اختبارات التكامل تستخدم SQL Server اختبارياً كي تتحقق القيود والمعاملات فعلياً.

| الحالة | النتيجة المطلوبة |
| --- | --- |
| المثال A وB وC | تحصيل 50، رسوم 6، مستحق تاجر 44، عمولة 2. |
| توريد 45 بالتخصيص المحدد | عهدة 5؛ مؤهل التاجر 27، لا 44. |
| إكمال التوريد ودفع 40 | عهدة صفر؛ متبقي التاجر 4؛ التسوية جزئية. |
| اكتمال المدفوعات والمصروف | رصيد صندوق 3 في المثال المرجعي. |
| إعادة أمر التسليم أو الدفع | لا تحصيل أو دفع إضافي لنفس المفتاح. |
| فشل حفظ الاستحقاق | تتراجع عملية التسليم والتحصيل كاملة. |
| محاسبان يخصصان نفس الرصيد | تنجح عملية واحدة أو توزيع صحيح؛ لا تجاوز. |
| دفع يتجاوز المتبقي | رفض دون تغيير الصندوق أو التسوية. |
| مسودة تسوية مكررة | لا يمكن اعتماد الاستحقاق في تسويتين نشطتين. |
| تعديل الرسوم الافتراضية | لا يغير أرقام الطلبات السابقة. |
| تبديل المندوب بعد التحصيل | التحصيل يبقى على المندوب الذي قبضه. |
| وصول مندوب لطلب غيره | رفض من الخادم حتى مع تعديل الرابط يدوياً. |
| عكس حركة مالية | الأصل ظاهر والعكس مرتبط به والرصيد صحيح. |
| استعادة نسخة احتياطية | الطلبات والحركات والمرفقات قابلة للفتح ومتطابقة. |

## اختبار مالي إضافي

طلب قيمة بضاعته 30.000 ورسم المستلم 3.000 ورسم التاجر صفر: المتوقع تحصيله 33.000، ومستحق التاجر 30.000، وإيراد الخدمة 3.000. يمنع النظام خصم الرسم نفسه مرتين.

قبل اعتبار النسخة جاهزة، نفذ السيناريوهات من API ثم أعد الدورة المرجعية من الواجهة. لا يكفي أن يبدو التقرير صحيحاً إذا كانت الحركات المصدرية خاطئة.

# M3: تجربة فعلية في شركة واحدة

## بوابة قبل إدخال بيانات حقيقية

| الرمز | المطلوب |
| --- | --- |
| M3-01 | بيئة مستقلة، HTTPS، أسرار خارج الكود، قاعدة بيانات غير مكشوفة للعموم. |
| M3-02 | حسابات فردية وأقل صلاحيات، وتدقيق دخول وتغييرات مالية دون تسجيل كلمات المرور أو الرموز. |
| M3-03 | نسخ احتياطي تلقائي، نسخة منفصلة، وتجربة استعادة موثقة. |
| M3-04 | طريقة تثبيت وتحديث ورجوع، وبيئة تجريبية تسبق الإنتاج. |
| M3-05 | مراجعة قواعد التحصيل والرسوم والتصحيح مع محاسب الشركة، وتوثيق نقطة بدء الأرصدة. |
| M3-06 | تدريب شخص مسؤول وتوثيق حجم التجربة ونجاحها ومدتها وطريقة إنهائها. |

## تجربة محدودة مقترحة

شركة واحدة، مندوب أو اثنان، وعدد طلبات يناسب المراجعة اليومية. يمكن اعتماد شهر مجاني مشروط كما طُرح سابقاً، لكن يُحدد مسبقاً نطاق الاستخدام، والملاحظات المطلوبة، وتاريخ قرار الاستمرار؛ لا تمديد تلقائي بلا نتيجة.

ابدأ بالتوازي مع سجل الشركة الحالي لفترة قصيرة متفق عليها. حدد أي سجل هو المرجع الرسمي خلال التجربة لمنع تسجيل دفعات حقيقية مرتين. طابق النتائج يومياً ثم وسّع الاستخدام بعد الاستقرار.

## ما تقيسه

وقت إغلاق حساب المندوب قبل/بعد، عدد الطلبات التي تحتاج متابعة يدوية، عدد الفروقات غير المفسرة وقيمتها، مرات الاستخدام الفعلي، وتذاكر الدعم ووقتك لحلها. التحسن هدف يختبر، لا رقم نفترضه.

هدف تشغيلي أولي مقترح: فقد بيانات أقصاه يوم عمل مع استعادة خلال أربع ساعات؛ يجب الاتفاق عليه واختباره، وتحسينه إذا كان حجم العمل لا يحتمل ذلك.

## قرار النهاية

استمر إذا طابقت الأرقام السجل المرجعي واستُخدم النظام فعلياً وظهرت فائدة واضحة. أي فرق مالي غير مفسر يوقف الاعتماد على الجزء المتأثر حتى يُراجع، دون إخفائه بتعديل رصيد يدوي.

# M4: من تجربة إلى منتج تجاري

## ما تضيفه بعد إثبات الفائدة

- استيراد CSV مع معاينة وربط أعمدة وتقرير رفض ومنع تكرار؛ يُقدّم إلى M3 إذا احتاجه العميل للتجربة.

- تسعير حسب التاجر والمنطقة والخدمة، مع نسخة سياسة محفوظة لكل طلب وتاريخ سريان.

- طلبات مدفوعة مسبقاً: تحصيل بضاعة صفر، مع تحديد دافع رسوم الخدمة وطريقة تسجيلها وتحصيلها.

- رسوم محاولات ومرتجعات وفق الاتفاق، وتقارير ذمم متأخرة وفروقات ومراجعة نهاية اليوم.

- مرفقات إثبات توريد ودفع وتسليم بصلاحيات وحدود حجم ونوع، وروابط مؤقتة عند المشاركة.

- مراقبة أخطاء، تنبيهات تعطل النسخ الاحتياطي، ودليل دعم وتحديثات وإعداد عميل جديد.

## التسعير كاختبار

ابدأ بعرض بسيط: اشتراك ثابت ضمن حدود طلبات ومستخدمين واضحة، ورسوم إعداد أو استيراد عند وجود عمل فعلي. لا تثبت سعراً من التخمين؛ اسأل عن قيمة الوقت الموفر وتكلفة النظام الحالي واختبر الاستعداد للدفع.

احسب هامش الخدمة الشهري: الإيراد ناقص الاستضافة والتخزين والرسائل والدعم المباشر والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالعميل. سجل وقت الدعم حتى لو كنت تنفذه بنفسك.

## وثائق التسليم

نطاق الخدمة وحدودها، المسؤول عن بيانات البداية، اتفاق الدعم، خطة النسخ والاستعادة، ملكية البيانات وتصديرها عند المغادرة، وآلية معالجة الأخطاء. المراجعة التعاقدية والضريبية تُجرى عند تحديد بلد الإطلاق والتعامل التجاري الفعلي.

## بوابة الانتقال للتوسع

هدف تجريبي مقترح: عميل يدفع ويستخدم المنتج دورة تشغيل وتسوية كاملة، مع عدم وجود فروقات مالية غير مفسرة ووقت دعم محتمل. لا تبنِ نظام اشتراكات آلياً قبل الحاجة؛ يمكنك إدارة الاشتراك إدارياً في البداية.

إذا طلب عميل تخصيصاً كبيراً، افصله بعرض ونطاق واضحين. لا تجعله تلقائياً جزءاً من المنتج العام إذا لم يخدم الشريحة المستهدفة.

# M5: خريطة التوسع حتى المنتج الناضج

| القدرة | ما الذي تتضمنه؟ | متى تبدأ؟ |
| --- | --- | --- |
| بوابة التاجر | إنشاء طلبات، طباعة ملصقات، كشوف وتسويات. | عندما يسبب الإدخال المركزي عبئاً متكرراً. |
| تجربة مندوب متقدمة | إثبات تسليم، باركود، مهام اليوم، واجهة هاتف محسنة. | بعد استقرار المسار الأساسي على الهاتف. |
| فروع وعهد طرود | استلام وفرز وتحويلات وفحص باركود ومسؤولية كل انتقال. | عند وجود شركة متعددة الفروع فعلياً. |
| عدة شركات | عزل مستخدمين وبيانات وملفات وتقارير ونسخ لكل شركة. | قبل تشغيل عميلين في قاعدة مشتركة. |
| تكاملات | منصات متاجر، Webhooks، رسائل وتنبيهات وفشل وإعادة محاولة. | تكامل محدد يطلبه عميل ويغطي تكلفته. |
| توصيل متقدم | مناطق وجدولة وسعة مندوب ثم تحسين مسارات. | بعد توفر بيانات تشغيل موثوقة وحاجة مقاسة. |
| ذكاء اصطناعي | شرح تقرير، تلخيص تأخر، اقتراح متابعة مع مصدر كل رقم. | بعد استقرار البيانات والصلاحيات. |

## قبل تشغيل عدة شركات

يمكن البدء بقاعدة مستقلة لكل عميل. عند الانتقال لقاعدة مشتركة، أدخل CompanyId من هوية موثوقة، واعزل كل قراءة وكتابة وملف ومهمة خلفية وتصدير، مع اختبارات تسرب بين شركتين. إضافة عمود وحدها لا تحقق العزل.

## ما يحتاج مشروعاً فرعياً واضحاً

الدفع الجزئي عند الباب، الاستبدال، استرداد بعد دفع التاجر، العمل دون اتصال، والتتبع المباشر: لكل منها حالات وتصحيحات وتعارضات خاصة. اكتب نموذجها واختباراتها قبل تنفيذها.

المحاسبة العامة الكاملة تعني دليل حسابات وقيوداً مزدوجة وفترات وإقفالاً وضرائب ومطابقة؛ افصلها كوحدة لاحقة يراجع قواعدها محاسب. يمكن البدء بتصدير معتمد لبرنامج محاسبة بدلاً من بناء كل ذلك.

مساعد الذكاء الاصطناعي يبدأ للقراءة والشرح فقط، مع صلاحيات المستخدم وإظهار مصادر الأرقام. لا يعتمد تسوية أو ينشئ دفعة تلقائياً.

# تقدير العمل وخطة جلسات البداية

الأرقام التالية تقديرات تخطيطية لوقت عمل مركز، وليست وعداً. تتضمن التعلم والتطبيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتتغير حسب خبرتك وجودة المراجعة. الانتظار للحصول على عميل أو بيانات لا يدخل فيها.

| المرحلة | تقدير أولي | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| M0 | 8–16 ساعة | مقابلات ونموذج وقواعد؛ على أيام حسب تجاوب الشركات. |
| M1 | 90–150 ساعة | الدورة التشغيلية والمالية والواجهة الأساسية. |
| M2 | 35–60 ساعة إضافية | صلاحيات واختبارات وتوثيق وعرض. |
| M3 | 20–40 ساعة إعداد ودعم | بالإضافة إلى مدة التجربة المتفق عليها. |
| M4 وM5 | يقدران بعد التجربة | لكل ميزة نطاق وساعات منفصلة. |

للوصول إلى M2 مع تحقق أولي: تقريباً 133–226 ساعة. عند 20 ساعة مركزة أسبوعياً: نحو 7–12 أسبوعاً؛ وعند 30 ساعة: نحو 5–8 أسابيع. أعد التقدير بعد أول عشر جلسات بناءً على المنجز الفعلي.

## أول ست جلسات عمل

| الجلسة | المهمة الوحيدة | الناتج |
| --- | --- | --- |
| 1 | تثبيت دورة الطلب والمثال المالي. | قواعد صفحة واحدة وأرقام A وB وC. |
| 2 | رسم جداول الطلب والتاجر والمندوب والعلاقات. | ERD أولي مفهوم لك. |
| 3 | إنشاء SQL والقيود وبيانات البداية. | قاعدة تعمل ويمكن إعادة إنشائها. |
| 4 | إعداد API وEF Core وربط قاعدة البيانات. | قراءة تاجر من قاعدة البيانات. |
| 5 | إنشاء طلب مع التحقق. | POST يعمل وحالة خطأ واضحة. |
| 6 | قائمة وتفاصيل الطلب مع اختبار يدوي. | أول جزء يعمل من البداية للنهاية. |

تعلم من كورس API ما يخدم المهمة الحالية ثم طبقه. استخدم الذكاء الاصطناعي للمراجعة والتسريع، لكن لا تعتبر المهمة منجزة قبل أن تشرح الكود وتتحقق من النتيجة بنفسك.

# لوحة التقدم والقرارات

## حدّث هذه الخانات بعد كل جلسة

| الحقل | القيمة الحالية |
| --- | --- |
| المرحلة الحالية | M0 أو M1 وفق توفر شركة للتجربة |
| آخر مهمة مكتملة | لم يبدأ التنفيذ ضمن هذه الوثيقة |
| المهمة التالية | M1-01: قواعد الطلب والمثال وERD أولي |
| العائق الحالي | يكتب عند ظهوره |
| معيار انتهاء المهمة | مخرج يعمل ويمكن شرحه والتحقق منه |
| أفكار مؤجلة | تُسجل هنا دون إضافتها للمرحلة المفتوحة |
| موعد مراجعة النطاق | بعد أول عشر جلسات أو عند ظهور احتياج يغير النموذج |

## قرارات يلزم تثبيتها مع شركة التجربة

من يدفع الرسوم؟ متى تستحق العمولة؟ هل يخصمها المندوب؟ هل يُسمح بالتسليم الجزئي؟ متى يصبح الطلب مؤهلاً لدفع التاجر؟ من يعتمد فروقات النقد؟ ما وسيلة إثبات التسليم؟ ما الحد المقبول لفقد البيانات؟

إجابات M1 في هذا المستند افتراضات تنفيذ موحدة كي تستطيع البدء. إذا خالفت الواقع، عدّل السياسة والسيناريو والاختبارات معاً قبل التشغيل الفعلي.

## قاعدة طلب ميزة جديدة

اكتب: من يحتاجها؟ ما المشكلة المتكررة؟ ما أصغر حل؟ كيف نعرف أنه نجح؟ وما تكلفة بنائها ودعمها؟ إذا لم تتضح الإجابات، تبقى مؤجلة.

## أساس الوثيقة والمراجع التقنية

النطاق مبني على توضيحك أن المقصود برنامج الديليفري، وعلى هدفك في بناء مشروع للتوظيف يمكن تطويره تجارياً. المراحل والكيانات والساعات وقواعد M1 مقترحات تنفيذ، وليست اتفاقاً موقعاً مع عميل أو نتائج بحث سوق.

م1 — Microsoft، سياسة دعم .NET، روجعت في 7 سبتمبر 2026: https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core

م2 — Microsoft Learn، معاملات EF Core: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/transactions

م3 — Microsoft Learn، تعارضات التزامن في EF Core: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/concurrency

ابدأ بالمهمة التالية المحددة. عندما تكتمل M2، تحرك نحو التوظيف؛ وعندما تنجح التجربة، تحرك نحو البيع. بقية الوثيقة طريق للتوسع وليست قائمة واجبات يجب إنهاؤها قبل الاستفادة من المشروع.